**25.02.2019 г. №16**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЧУНСКИЙ РАЙОН**

**НОВОЧУНСКОЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«О подготовке к пожароопасному

периоду в 2019 году на территории

Новочунского муниципального образования»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в целях заблаговременной подготовки к пожароопасному периоду и своевременного предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами, организации эффективной борьбы с ними на территории Новочунского муниципального образования администрация:

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий Новочунского муниципального образования по подготовке к пожароопасному периоду в 2019году (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новочунского муниципального образования для решения первоочередных противопожарных мероприятий и контроля за подготовкой к пожароопасному периоду в 2019 году (приложение № 2).

3. До начала пожароопасного сезона 2019 года:

- провести проверку противопожарного состояния населенного пункта, предприятий и организаций, расположенных в непосредственной близости от лесных насаждений;

- проверить и обеспечить подъезды к открытым водоемам и наружным источникам водоснабжения;

- разработать и утвердить на заседаниях Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Планы основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2019 года;

- произвести корректировку Паспорта пожарной безопасности населенного пункта, в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по заполнению паспорта пожарной безопасности населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров.

- создать и утвердить состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, и обеспечить их работу;

- рассмотреть вопрос о подготовке к пожароопасному периоду на заседаниях КЧС и ПБ;

- назначить сотрудников Администрации сельского поселения, ответственных за контроль выполнения мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду населенного пункта;

- организовать работу по устройству минерализованных полос, противопожарных разрывов вокруг населенных пунктов (после схода снежного покрова);

- откорректировать порядок оповещения населения об опасности, связанной с лесными пожарами;

- проверить готовность посыльных к оповещению населения, откорректировать схемы оповещения и маршруты посыльных, закрепить за ними улицы, дома, квартиры для оповещения;

- провести мероприятия по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, определить и довести до сведения населения сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий во время эвакуации, определить места сбора населения в случае эвакуации;

- организовать систематическое информирование населения о развитии пожарной обстановки, проводить разъяснительную работу с населением по вопросам готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. Доводить требования пожарной безопасности при посещении населением мест отдыха, расположенных в лесных массивах;

- организовать мониторинг пожарной обстановки на территориях сельских поселений после схода снежного покрова с целью оперативного реагирования на возникшие очаги природных пожаров;

- организовать своевременный сбор и передачу в Единую дежурно-диспетчерскую службу Чунского района информации о лесных пожарах в течение всего пожароопасного периода;

- сформировать бригады, из числа добровольных пожарных на участие в тушении лесных пожаров в непосредственной близости от населенного пункта, обеспечив их первичными средствами пожаротушения;

- проверить наличие переносных ранцев, подготовить к работе имеющиеся мотопомпы и пожарные рукава, подготовить передвижные емкости для подвоза воды к месту тушения очагов пожара;

- после схода снежного покрова организовать уборку сельского поселения от прошлогодней сухой травы, мусора;

- создать запасы материальных и продовольственных средств необходимых для обеспечения бригад, привлекаемых к тушению лесотундровых пожаров;

- запретить на территории Новочунского МО проведение неконтролируемых сельскохозяйственных палов, выжигание соломы и стерни без опахивания и окорауливания;

4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих производственную деятельность на территории Новочунского МО независимо от форм собственности:

- обеспечить выполнение противопожарных мероприятий в полосах отвода потенциально опасных объектов, мероприятий по очистке территорий организаций от сухой прошлогодней травы, мусора, воспламеняющихся предметов;

- сформировать пожарные команды и укомплектовать их противопожарным инвентарем в соответствии с действующими нормами обеспечения;

- привести в исправное состояние имеющиеся пожарные гидранты, пожарные водоемы и обеспечить подъезды к ним.

5. Обнародовать постановление на сайте Новочунского МО (новочунка.рф)

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования)

Глава администрации М.Г. Зайнулин

Приложение№1

Утверждено постановлением

Новочунского муниципального образования

от 25.02.2019г. №16

**План мероприятий Новочунского муниципального образования по подготовке к пожароопасному периоду в 2019году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный |
| 1 | Привести в соответствие с требованиями норм  пожарное водоснабжение (водонапорные башни, водоемы, гидранты). Водонапорные башни отремонтировать, оснастить патрубками для круглогодичной заправки пожарной техники в любое время года. Естественные (искусственные ) водоемы обеспечить площадкам (пирсами) для забора воды. Обозначить знаками для быстрого нахождения. | Март-  Апрель - май  -Сентябрь. | Специалист по решению вопросов ЖКХ  Гурьянов С.Г. |
| 2 | Провести ревизию защитных минерализованных полос в целях исключения перехода огня при лесных пожарах на здания и сооружения. | Апрель- май | Специалист по решению вопросов ЖКХ  Гурьянов С.Г. |
| 3 | Запретить на территориях населенных пунктов сжигание мусора (сухой травы, листвы, отходов деревообработки), отжигов покосов, пожогов стерни на полях. | Апрель-май | Специалист по решению вопросов ЖКХ  Гурьянов С.Г. |
| 4 | Запретить выжигание травы на лесных полянах, лугах, полях, на землях лесного фонда и земельных участках поселения, непосредственно примыкающие к лесам, жилым строениям, заборам. | Весь  пожароопасный период. | Специалист по решению вопросов ЖКХ  Гурьянов С.Г. |
| 5 | Организовать информирование местного населения о правилах поведения в лесу в пожароопасный период (сходы, распространение памяток, инструктажи). | Весь  пожароопасный  период | Специалист по решению вопросов ЖКХ  Гурьянов С.Г.  Администрация |
| 6 | В учебных заведениях организовать разъяснительную работу среди учащихся о бережном отношении к лесу, недопустимости поджогов сухой травы, соблюдения правил пожарной безопасности при разведении костров в лесу, особенно в период сухой и жаркой погоды. | Апрель-май | Директора  школ |
| 7 | Жителям поселков, руководителям бюджетных учреждений, объектов соцкультбыта обеспечить строения емкостями с водой (бочками), приставными лестницами, достигающими крыши, а на кровле лестницу, доходящую до конька крыши. | Весь  пожароопасный  период | Специалист по решению вопросов ЖКХ  Гурьянов С.Г. |
| 8 | Обеспечить контроль за исправностью звуковой сигнализации, в населенных пунктах для оповещения людей на случай пожара. | В  течение года | Специалист по решению вопросов ЖКХ  Гурьянов С.Г. |
| 9 | Порядок вызова пожарной охраны:  - по лесному пожару – срочное сообщение в лесничество или лесникам п.Новочунка  - в других случаях - согласно списка  телефонов взаимодействия по Новочунскому муниципального образованию. | Пожароопасный период | Специалист по решению вопросов ЖКХ  Гурьянов С.Г.. |
| 10 | Контроль за деятельностью Пожарного депо Новочунского муниципального образования | Постоянно | Специалист по решению вопросов ЖКХ  Гурьянов С.Г. |
| 11 | Ведение реестра добровольных пожарных дружин. | Постоянно | Специалист по решению вопросов ЖКХ  Гурьянов С.Г. |
| 12 | Ликвидация  стихийных свалок. | Май-сентябрь | Специалист по решению вопросов ЖКХ  Гурьянов С.Г. |
| 13 | Рассматривать вопросы об ответственности руководителей учреждений и организаций  индивидуальных предпринимателей,  граждан за невыполнение мероприятий  по обеспечению соответствующих мер по устранению выявленных нарушений требований норм и правил пожарной безопасности, при необходимости информировать об этом компетентные органы. | Постоянно | Администрация |
| 14 | Продолжить оборудование стенда по пожарной безопасности. | Март | Специалист по решению вопросов ЖКХ  Гурьянов С.Г. |
| 15 | Проводить рейды контроля П/Б жилого сектора, территории, близ лежащих лесов. | Пожароопасный  период | Специалист  Гурьянов С.Г. |
| 16 | Произвести инструктаж населения по правилам пожарной безопасности. | Пожароопасный период | Комиссия по проведению. инструктажей.  населения по правилам пожарной  безопасности. |
| 17 | Для предупреждения и ликвидацию чрезвычайных происшествий создать мобильную группу в составе: автоцисцерна Зил 131(в комплекте с водопомпой), трактор МТЗ-82 оборудованный лопатой и ковшом, УАЗ 390945, личный состав, четыре ранцевых лесных РЛО.  Создать необходимый запас ГСМ. | апрель | Специалист по решению вопросов ЖКХ  Гурьянов С.Г. |
| 18 | Утвердить перечень собственников земель, примыкающих к лесам и подверженных угрозе перехода лесных пожаров. | март | Специалист  Гриневич Н.Н. |
| 19 | Уборка территорий, прилегающих к границам предприятий, организаций от сухой травы и горючего мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером | В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой погоды или образования снежного покрова | Руководители  Предприятий, организаций |
| 20 | Проведение разъяснительной работы среди населения по Постановлению Правительства РФ от 18 августа 2016 г. № 807 | Март-апрель | Работники администрации |

Приложение№2

Утверждено постановлением

Новочунского муниципального образования

от 25.02.2019г. №16

**СОСТАВ**

**В комиссии администрации Новочунского муниципального образования по обеспечению пожарной безопасности.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ф.И.О.** | **Занимаемая**  **должность** | **Телефоны** | | **Примечание** |
| служебный | домашний |
| 1. | Зайнулин Минизаит Гусманович | Глава администрации  Новочунского  муниципального  образования | 72-3-35 | 89642151351 |  |
| 2. | Гурьянов Сергей Геннадьевич | Специалист по вопросам ЖКХ  администрации Н.М.О | 72-3-35 | 89501248789 |  |
| 3. | Абсатарова Оксана Леонтьевна | Военно-учетный работник | 72-3-35 | 89641017333 |  |
| 4. | Ванеева Татьяна Анатольевна | Руководитель аппарата администрации НМО | 72-3-35 | 89641044319 |  |
| 5. | Мжельская Наталия Сергеевна | Директор МОБУ СОШ №5  п.Новочунка | 72-2-90 | 89646530773 |  |
| 6. | Рукосуева Ольга Георгиевна | Директор МОБУ СОШ №26  п.Пионерский | 89642151354 | 89642151354 |  |
| 7. | Миненок Татьяна Вячеславовна | Директор МОБУ СОШ № 19  п.Заводской. | 89642808372 | 89642808372 |  |
| 8. | Крюкова Надежда Константиновна | МДОУ  Дет. Сад №28.  п.Новочунка | 72-2-69 | 89641044137 |  |
| 9. | Плеханова Нина Ивановна | МДОУ  Дет.Сад №39.  п.Пионерский. | 896402232055 | 896402232055 |  |