**18.01.2019 г. №08**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЧУНСКИЙ РАЙОН**

**НОВОЧУНСКОЕ**

 **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами»**

 В целях реализации Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления, с учётом пункта 2.2 Протокола всероссийского совещания в рамках межведомственной рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами от 5 июня 2-17 г. № 385-ПРМ-АЧ и постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2016 г. № 197 «Об утверждении требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами».

**ПОСТАНОВЛЯЮ**

1. Утвердить, прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

2. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Новочунского МО М.Г.Зайнулин

Утверждено постановлением

Новочунского муниципального образования

От 18.01.2019г. №08

**План мероприятий ("дорожная карта") по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный исполнитель. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Разработка и утверждение нормативных правовых актов в сфере обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО)
 |  |  |  |
| 1.1. | Об утверждении схемы расположения контейнерных площадок на территории Новочунского муниципального образования | Распоряжение№75 от 23.11.2018г | Глава администрацииСпециалист ЖКХ |
| 1.2. | Муниципальная программа, обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" на территории новочунского муниципального образования на 2019 - 2022 годы | Постановление№ 85 от 01.11.2018г | Специалист ЖКХ |
| 1.3 | Положение о земельном контроле | Постановление№182 от 28.10.2010г | Решение Думы |
| 1.4 | Утверждении генеральной схемы очистки населенных пунктов Новочунского МО | Постановление№46 от 10.08. 2015 г.  | Глава администрации |
| 1.5 | Об утверждении положения об участии в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Новочунского муниципального образования | Постановление№ 100 от 05.12.2018г  | Глава администрацииСпециалист ЖКХ |
| 1.6 | РешениеРоспотребнадзора | №355 от 13.08.2015г | Глава администрации |
| 1. Мероприятия
 |  |  |  |
| 2.1 | Утверждение порядка сбора ТКО  | До 30.12.2019г | Глава администрации |
| 2.2 | Оформление земельных участков под размещение объектов. (контейнерные площадки) | До 30.12.2019г | Специалист по земельным отношениям |
| 2.3 | Корректировка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с ТКО | До 30.12.2022г. | Глава администрацииСпециалист по земельным отношениям |
| 2.4 | Оборудовать 49 контейнерные площадки по 2 контейнера  | .До 30.12.2022г. | Специалист по ЖКХ |
| 2.5 | Утверждение иных документов, регулирующих деятельность по обращению с ТКО | До 30.12.2019г. | Глава администрации |
| 2.6 | Закрепление жилого фонда за каждой контейнерной площадкой | До 30.12.2019 г. | Специалист по ЖКХ |
| 2.7 | Заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО | До 30.12.2019 г. | Глава администрацииРегиональный оператор |