РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧУНСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

НОВОЧУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Постановление

от    25 августа  2017 г.   №56

п.Новочунка.

Об утверждении План-графика по исполнению

мероприятий направленных на создание

привлекательного облика Новочунского

муниципального образования

В целях реализации мероприятий направленных на   создание привлекательного облика поселения:

постановляю:

1. Утвердить План-график по исполнению мероприятий направленных на создание привлекательного облика Новочунского муниципального образования Чунского района, Иркутской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Инфомационный вестник Новочунского муниципального образования", на официальном сайте в сети Интернет.

3. Контроль над  выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Л.Е.Ларионова

Приложение N 1

к Постановлению главы администрации

### Новочунского муниципального образования

Иркутской области

от 25 августа 2017 г. N56

План-график
 по исполнению мероприятий направленных на   создание привлекательного облика Новочунского муниципального образования

| N п/п | Наименование мероприятий | Дата выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание комиссии по инвентаризации качества сельской среды | до 31.08.2017 | Руководитель аппарата |
| 2 | Проведение ревизии использующихся рекламных конструкций | сентябрь-октябрь 2017г. | Администрация МО |
| 3 | Проверка (исследование) соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий Новочунского муниципального образования, нормам федерального законодательства и правилам благоустройства | сентябрь-октябрь 2017 г. | Администрация МО |
| 4 | Приведение наружной рекламы на зданиях в соответствии с требованиями правилам благоустройства | октябрь-ноябрь 2017г. и далее до ноября 2018 г. | Администрация МО, хозяйственные субъекты |
| 5 | Демонтаж вывесок, размещенных на фасадах коммерческой недвижимости, выявленных в ходе инвентаризации, не соответствующих нормам федерального законодательства и правилам благоустройства | 2018г. | Администрация МО |
| 6 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | постоянно | Администрация МО |
| 7 | Уведомление собственников коммерческой недвижимости о необходимости обеспечения составления паспортов фасадов зданий и приведение фасадов в соответствии с согласованными паспортами | до июля 2018г | Администрация МО |
| 8 | Актуализация Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Новочунского муниципального образования в соответствии с федеральными требованиями | до 01ноября 2017 | Администрация МО |
| 9 | Контроль за организацией работ по уборке мусора, скосу травы, обновлению пешеходных переходов, установке знаков дорожного движения и других регулярных мероприятий по благоустройству | постоянно | Администрация МО |
| 10 | Разработка типовых форм адресных аншлагов на территории муниципального образования | 1 полугодие 2018г. | Администрация МО |
| 11 | Приведение аншлагов жилых домов в соответствие с утвержденной формой | 2019-2020гг. | Администрация МО |

Глава администрации                                                                             Л.Е.Ларионова

Утвержден

постановлением главы администрации

### Новочунского муниципального образования

Иркутской области

от 25 августа 2017 г. N56

План-график
 по исполнению мероприятий направленных на   создание привлекательного облика Новочунского муниципального образования

| N п/п | Наименование мероприятий | Дата выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание комиссии по инвентаризации качества сельской среды | до 31.08.2017 | Руководитель аппарата |
| 2 | Проведение ревизии использующихся рекламных конструкций | сентябрь-октябрь 2017г. | Администрация МО |
| 3 | Проверка (исследование) соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий Новочунского муниципального образования, нормам федерального законодательства и правилам благоустройства | сентябрь-октябрь 2017 г. | Администрация МО |
| 4 | Приведение наружной рекламы на зданиях в соответствии с требованиями правилам благоустройства | октябрь-ноябрь 2017г. и далее до ноября 2018 г. | Администрация МО, хозяйственные субъекты |
| 5 | Демонтаж вывесок, размещенных на фасадах коммерческой недвижимости, выявленных в ходе инвентаризации, не соответствующих нормам федерального законодательства и правилам благоустройства | 2018г. | Администрация МО |
| 6 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | постоянно | Администрация МО |
| 7 | Уведомление собственников коммерческой недвижимости о необходимости обеспечения составления паспортов фасадов зданий и приведение фасадов в соответствии с согласованными паспортами | до июля 2018г | Администрация МО |
| 8 | Актуализация Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Новочунского муниципального образования в соответствии с федеральными требованиями | до 01ноября 2017 | Администрация МО |
| 9 | Контроль за организацией работ по уборке мусора, скосу травы, обновлению пешеходных переходов, установке знаков дорожного движения и других регулярных мероприятий по благоустройству | постоянно | Администрация МО |
| 10 | Разработка типовых форм адресных аншлагов на территории муниципального образования | 1 полугодие 2018г. | Администрация МО |
| 11 | Приведение аншлагов жилых домов в соответствие с утвержденной формой | 2019-2020гг. | Администрация МО |

Глава администрации                                                                             Л.Е.Ларионова